## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
TITULO DE PRACTICA O PROYECTO | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PROYECTOS DE GRADO
AUTOR | CRISTHIAN EDUARDO VARGAS SUAREZ
PROGRAMA | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS
DIRECTOR (PROYECTO INVES) /ASESOR (PASANTIA) | ELKIN EDUARDO ROJAS
COODIRECTOR (PROYECTO INVES) | ELKIN EDUARDO ROJAS
FACULTAD | INGENIERIA E INFORMÁTICA PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS
CRONOGRAMA PRIMER SEMESTRE AÑO 2026
Objetivos | Actividades | Responsable | FECHA |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | Entregables
|  |  | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Formular y estructurar la propuesta del proyecto y el diseño inicial de la plataforma. | Redacción de la propuesta del proyecto | Estudiante | 2026-03-02 | 2026-03-09 | [16 empty] | Documento preliminar al asesor
| Revisión y ajustes de la propuesta | Estudiante | 2026-03-10 | 2026-03-16 | [16 empty] | Propuesta entregada
| Correccion de la propuesta y Diseño de la arquitectura del sistema | Estudiante | 2026-03-17 | 2026-03-23 | [16 empty] | Correcion propuesta
| Definición de módulos y funcionalidades de la plataforma | Estudiante | 2026-03-24 | 2026-03-30 | [16 empty] | Primer informe del proyecto
| Planificación técnica del desarrollo del sistema | Estudiante | 2026-03-31 | 2026-04-06
Diseñar la arquitectura del sistema, Desarrollar el backend del sistema, Desarrollar el frontend del sistema | Diseño de la base de datos del sistema | Estudiante | 2026-04-07 | 2026-04-13 | [16 empty] | Modelo de base de datos al asesor
| Desarrollo del backend de la plataforma | Estudiante | 2026-04-14 | 2026-04-20 | [16 empty] | Backend funcional al asesor
| Desarrollo del frontend de la plataforma | Estudiante | 2026-04-21 | 2026-04-27 | [16 empty] | Interfaz web al asesor
| Integración del sistema (frontend, backend y base de datos) | Estudiante | 2026-04-28 | 2026-05-04 | [16 empty] | Plataforma integrada al asesor
Implementar funcionalidades, pruebas y finalización del proyecto | Implementación del módulo de clasificación automática de proyectos | Estudiante | 2026-05-05 | 2026-05-11 | [16 empty] | Módulo implementado al asesor
| Pruebas funcionales del sistema | Estudiante | 2026-05-12 | 2026-05-25 | [16 empty] | Sistema probado
| Ajustes y optimización de la plataforma | Estudiante | 2026-05-26 | 2026-06-08 | [16 empty] | Sistema optimizado
| Preparación de sustentación y entrega final | Estudiante | 2026-06-09 | 2026-06-21 | [16 empty] | Documento final y sustentación